## Planeación detallada
| PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL | [5 empty] | #REF!
| MODULO DE CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONOCIMIENTO (Knowledge Builder) | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0%
Objetivo | Requerimiento | Caso de uso | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Crear y actualizar la Base de Conocimiento RCMs | Crear Familias | CU001 | PCU001 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU002 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU003 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU004 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| Editar la información de la familia | USU002 | PUSU005 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU006 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU007 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU008 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| Agregar un elemento | USU003 | PUSU009 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU010 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU011 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU012 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| Agregar función y falla funcional | USU004 | PUSU013 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU014 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU015 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU016 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| Agregar un modo de falla | USU005
Modificar un elemento
Modificar un modo de falla
Mover un elemento hacia arriba o debajo de la jerarquía
Copiar y pegar un elemento
Eliminar un elemento
| Visualizar un modo de falla |  |  |  | 1 |  |  |  | 0%
| MODULO DE LRCM | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0%
Objetivo | Requerimiento | Caso de uso | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Registrar durante el proceso de cierre de orden de trabajo la ocurrencia de Modos de Falla y sus tipos de fin de ciclo de vida con el objetivo de contar con un histórico estructurado de falla que sirvan para realizar análisis de confiabilidads | Acceder al módulo RCM | USU001 | PUSU001 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU002 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU003 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU004 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| Verificar y/ó eliminar la selección del modo de falla | USU002 | PUSU005 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU006 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU007 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU008 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| Selección numeración simple o completa de la jerraquía | USU003 | PUSU009 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU010 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
| Sugerir una actualización de conocimiento (Agregar, Eliminar) De un nodo (Diferente a un modo de falla) | USU004 | PUSU011 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  |  |  | 0%
| Sugerir una actualización textual (Agregar, Eliminar) de un modo de falla | [7 empty] | 0%
| Verificar sugerencias pendientes y eliminar si es necesario | [7 empty] | 0%
| MODULO ADMINISTRADOR DE SUGERENCIAS | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0%
Objetivo | Requerimiento | Caso de uso | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Revisar, editar y aceptar sugerencias de conocimiento provenientes de los técnicos en campo o talleres | Acceder al módulo administrador de sugerencias | USU001 | PUSU001 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU002 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU003 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU004 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| Listar las sugerencias pendientes para un tipo de equipo o familia | USU002 | PUSU005 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU006 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU007 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU008 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| Aprobar o rechazar sugerencias relacionadas con "Agregar" elementos | USU003 | PUSU009 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU010 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
| Aprobar o rechazar sugerencias relacionadas con "Modificar" elementos | USU004 | PUSU011 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  |  |  | 0%
0%
| MODULO AUDITOR DE CONOCIMIENTO | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0%
Objetivo | Requerimiento | Caso de uso | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Revisar e investigar la evolución del conocimiento de confiabilidad y mantenimiento de la organización con respecto a un modo de falla en particular. | Acceder al módulo de conocimiento para una familia o grupo de activos en particular | USU001 | PUSU001 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU002 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU003 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU004 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| Seguir la evolución del conocimiento relacionado a la jerarquía de una familia | USU002 | PUSU005 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU006 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU007 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU008 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| MODULO CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0%
Objetivo | Requerimiento | Caso de uso | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administrar a los usuarios de la aplicación y sus capacidades. Configurar los parametros de la aplicación MESH LRCM | Acceder al módulo de configuración del sistema | USU001 | PUSU001 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU002 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU003 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU004 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| Configurar parametros generales | USU002 | PUSU005 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU006 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU007 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU008 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%

## Planeación general
c | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Horas estimadas
Módulo de construcción de base de conocimiento | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0% | 0
Módulo de LRCM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Módulo administrador de sugerencias | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Módulo auditor de conocimiento | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Módulo configuración del sistema | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!