## Planeación detallada
| PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL | [5 empty] | #REF!
| MODULO DE CONFIGURACIONES | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-22 | 99.11%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de categorías | CU001: CRUD - Categorias | CU001:Adicionar Categoría | PCU001 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU002 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU003 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU004 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU002:Editar Categorías | PCU005 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100% | 0
|  |  | PCU006 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU007 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU008 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU003: Eliminar Categorías | PCU009 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU010 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU011 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU012 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU004: Visualizar Categorías | PCU013 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU014 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU015 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU016 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
Administración de Departamentos | CU002: CRUD - Departamentos | CU005: Adicionar Departamentos | PCU017 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU018 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU019 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU020 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU006: Editar Departamentos | PCU021 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU022 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU023 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU024 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU007: Eliminar Departamentos | PCU025 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU026 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU027 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU028 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU008: Visualizar Departamentos | PCU029 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU030 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU031 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU032 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
Administración de Sitios | CU003: CRUD - Sitios | CU009: Adicionar Sitios | PCU033 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU034 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU035 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU036 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU010: Editar Sitios | PCU037 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU038 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU039 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU040 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU011: Eliminar Sitios | PCU041 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU042 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU043 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU044 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU012: Visualizar Sitios | PCU045 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU046 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU047 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU048 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
Administración de Familias | CU004: CRUD - Familias | CU013: Adicionar Familia | PCU049 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU050 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU051 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU052 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU014: Editar Familia | PCU053 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU054 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU055 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU056 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU015: Eliminar Familia | PCU057 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU058 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU059 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU060 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU016: Visualizar Familia | PCU061 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU062 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU063 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU064 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
Selección de unidades de medidas | CU005: Asignar unidad de medida | CU017: Asignación de unidades de medidas | PCU065 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU066 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU067 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU068 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
Administración de Sistemas | CU006: CRUD - Sistemas | CU018: Adicionar Sistemas | PCU069 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU070 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU071 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU072 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0%
|  | CU020: Eliminar Sistemas | PCU073 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU074 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU075 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU076 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU021: Visualizar Sistemas | PCU077 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU078 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU079 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU080 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
Administración de Especialidades | CU007: CRUD - Especialidades | CU022: Adicionar Especialidad | PCU081 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU082 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU083 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU084 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU023: Editar Especialidad | PCU085 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU086 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU087 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU088 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU024: Eliminar Especialidad | PCU089 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU090 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU091 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU092 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU025: Visualizar Especialidad | PCU093 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU094 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU095 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU096 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
Administración de Activos | CU009: CRUD - Activos | CU030: Adicionar Activos | PCU110 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU111 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU112 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU113 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU031: Eliminar Activos | PCU114 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU115 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU116 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU117 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU032: Eliminar Activos | PCU118 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU119 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU120 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU121 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  | CU033: Visualizar Activos | PCU122 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU123 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU124 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
|  |  | PCU125 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 100%
| MODULO DE CONFIGURACION DE PLANES | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Programación de mantenimientos | CU015: CRUD - Programación de mantenimiento | CU054: Adicionar programación de plan | PCU206 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU207 | Verficar flujo alternativo | -4.6102 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU208 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -4.7288 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU209 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -4.8475 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  | CU055: Editar programación de plan | PCU210 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU211 | Verficar flujo alternativo | -5.0847 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU212 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -5.2034 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU213 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -5.322 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  | CU056: Eliminar programación de plan | PCU214 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU215 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU216 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU217 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -5.5593 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  | CU057: Visualizar programación de plan | PCU218 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU219 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU220 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
|  |  | PCU221 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90%
| MODULO DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de Solicitudes de trabajo | CU016: Solicitudes de trabajo | CU016: Adicionar solicitudes de trabajo |  | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verficar flujo alternativo | -4.6102 |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -4.7288 |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -4.8475 |  |  |  | 0%
|  | CU016: Editar solicitudes de trabajo |  | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verficar flujo alternativo | -5.0847 |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -5.2034 |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -5.322 |  |  |  | 0%
|  | CU016: Eliminar solicitudes de trabajo |  | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verficar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -5.5593 |  |  |  | 0%
|  | CU016: Visualizar solicitudes de trabajo |  | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verficar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
Administración de Ordenes de trabajo | CU018: Gestión de ordenes de trabajo | CU064: Planeacion de ordenes de trabajo apartir de un correctivo |  | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verficar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU065: Planeacion de ordenes de trabajo apartir de un preventivo |  | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verficar flujo alternativo | -6.1525 |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -6.2712 |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -6.3898 |  |  |  | 0%
|  | CU066: Coordinar ejecucion de ordenes de trabajo |  | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verficar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU067: ejecucion de ordenes de trabajo |  | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verficar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%

## Planeación general
c | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Horas estimadas
Módulo de Configuraciones | 2018-07-13 | 2018-07-22 | 99.11% | 11
Módulo de Configuración de Planes | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 90% | 8
Módulo de Mantenimiento | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 0% | 0
F125:F140