## Planeación general
c | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Horas estimadas
Módulo de construcción de base de conocimiento | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 85.91% | 10.2
Módulo de LRCM | 2018-07-23 | 2017-07-31 | 100% | 7.6
Módulo administrador de sugerencias | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100% | 5.3
Módulo auditor de conocimiento | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100% | 2
Módulo configuración del sistema | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100% | 4
#NAME?

## Planeación detallada
| PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL | [5 empty] | 96.48%
| MODULO DE CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONOCIMIENTO (Knowledge Builder) | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 85.91%
Objetivo | Requerimiento | Caso de uso | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Crear y actualizar la Base de Conocimiento RCMs | Crear Familias | CU001:CrearFamilias | PCU001 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU002 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU003 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU004 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100% | 10.2
| Editar la información de la familia | CU002:EditarCategoria | PCU005 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU006 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU007 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU008 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
| Agregar un elemento | CU003:AgregarElemento | PCU009 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 80%
|  |  | PCU010 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU011 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU012 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
| Agregar función y falla funcional | CU004:AgregarFuncion | PCU013 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU014 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU015 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU016 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
| Agregar un modo de falla | CU005:AgregarModo | PCU017 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU018 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU019 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU020 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
| Modificar un elemento | CU006:ModificarElemento | PCU021 | Verficar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 0%
|  |  | PCU022 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU023 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU024 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
| Modificar un modo de falla | CU007:ModificarModoFalla | PCU025 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU026 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU027 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | PCU028 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 100%
| Mover un elemento hacia arriba o debajo de la jerarquía | CU008:MoverElemento | PCU029 | Verficar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 0%
|  |  | PCU030 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU031 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU032 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
| Copiar y pegar un elemento | CU009:CopiarPegarElemento | PCU033 | Verficar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 0%
|  |  | PCU034 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 0%
|  |  | PCU035 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 0%
|  |  | PCU036 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 0%
| Eliminar un elemento | CU010:EliminarElemento | PCU037 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 100%
|  |  | PCU038 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 100%
|  |  | PCU039 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 100%
|  |  | PCU040 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 100%
| Visualizar un modo de falla | CU011:VisualizarModoFalla | PCU041 | Verficar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU042 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU043 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU044 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
| MODULO DE LRCM | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-23 | 2017-07-31 | 100%
Objetivo | Requerimiento | Caso de uso | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Registrar durante el proceso de cierre de orden de trabajo la oPUrrencia de Modos de Falla y sus tipos de fin de ciclo de vida con el objetivo de contar con un histórico estructurado de falla que sirvan para realizar análisis de confiabilidads | Acceder al módulo RCM | CU012:AccederRCM | PCU045 | Verficar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU046 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU047 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU048 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
| Seleccionar Modo de Falla y su Tipo de fin de ciclo de vida | CU013:SMFinClicloDeVida | PCU049 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU050 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU051 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU052 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
| Verificar y/ó eliminar la selección del modo de falla | CU014:VESelecionModoFalla | PCU053 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU054 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU055 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU056 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
| Selección numeración simple o completa de la jerraquía | CU015:SNumeracionJerraquia | PCU057 | Verficar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU058 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU059 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU060 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
| Sugerir una actualización de conocimiento (Agregar, Eliminar) De un nodo (Diferente a un modo de falla) | CU016:SugerirAct | PCU061 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU062 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU063 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU064 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
| Sugerir una actualización textual (Agregar, Eliminar) de un modo de falla | CU017:SugerirActualizacionText | PCU065 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU066 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU067 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU068 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
| Verificar sugerencias pendientes y eliminar si es necesario | CU018:VerificarSugerencia | PCU069 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU070 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU071 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU072 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
| MODULO ADMINISTRADOR DE SUGERENCIAS | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
Objetivo | Requerimiento | Caso de uso | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Revisar, editar y aceptar sugerencias de conocimiento provenientes de los técnicos en campo o talleres | Acceder al módulo administrador de sugerencias | CU019:AccederModuloAdmS | PCU0073 | Verficar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0074 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0075 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0076 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
| Listar las sugerencias pendientes para un tipo de equipo o familia | CU020:ListaSugerenciaPendiente | PCU0077 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0078 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0079 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0080 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
| Aprobar o rechazar sugerencias relacionadas con "Agregar" elementos | CU021:AporbarRechazarAgregar | PCU0081 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0082 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0083 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0084 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
| Aprobar o rechazar sugerencias relacionadas con "Modificar" elementos | CU022:AprobarRechazarModifica | PCU0085 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0086 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0087 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU0088 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
| MODULO AUDITOR DE CONOCIMIENTO | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
Objetivo | Requerimiento | Caso de uso | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Revisar e investigar la evolución del conocimiento de confiabilidad y mantenimiento de la organización con respecto a un modo de falla en partiPUlar. | Acceder al módulo de conocimiento para una familia o grupo de activos en particular | CU023:AccederModuloConocimiento | PCU089 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU090 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU091 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU092 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
| Seguir la evolución del conocimiento relacionado a la jerarquía de una familia | CU024:SeguirEvolucion | PCU093 | Verficar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU094 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU095 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
|  |  | PCU096 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 100%
| MODULO CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
Objetivo | Requerimiento | Caso de uso | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administrar a los CUarios de la aplicación y sus capacidades. Configurar los parametros de la aplicación MESH LRCM | Acceder al módulo de configuración del sistema | CU025:AccederModuloConf | PCU097 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU098 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU099 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU100 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
| Configurar parametros generales | CU026:ConfParametrosGene | PCU101 | Verficar flujo normal del caso de uso | 2 |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100% |  | )
|  |  | PCU102 | Verficar flujo alternativo |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU103 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | PCU104 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 100%